## WBS
WBS — AgentShield 프로젝트 일정 (2026.03.23 ~ 2026.05.01)
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 (3/23~3/27) |  |  |  |  | 2주차 (3/30~4/3) |  |  |  |  | 3주차 (4/6~4/10) |  |  |  |  | 4주차 (4/13~4/17) |  |  |  |  | 5주차 (4/20~4/24) |  |  |  |  | 6주차 (4/27~5/1)
[6 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
기획 및 설계 | 공통 | 기획서 작성 | 프로젝트 기획서 (docx) | 공통 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 23 to 1주차 (3/23~3/27) 27
| 공통 | 요구사항 정의서 | 기능 요구사항 명세 (xlsx) | 공통 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 23 to 1주차 (3/23~3/27) 27
| 공통 | ERD 작성 | DB 설계 (png + dbml) | 공통 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 25 to 1주차 (3/23~3/27) 27
| 공통 | API 명세서 | REST API 명세 (xlsx) | 공통 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 26 to 2주차 (3/30~4/3) 31
| 공통 | 화면 설계서 | UI 와이어프레임 (xlsx) | 공통 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 30 to 2주차 (3/30~4/3) 1
| 공통 | 시스템 아키텍처 | 아키텍처 다이어그램 (png) | 공통 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 31 to 2주차 (3/30~4/3) 2
| 공통 | WBS 작성 | 일정 계획 수립 | 공통 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 1 to 2주차 (3/30~4/3) 3
| 공통 | Git 브랜치 전략 | Git Flow 정의 | 공통 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 23 to 1주차 (3/23~3/27) 24
| FE | 프로젝트 초기 설정 | Next.js 14 세팅 | FE팀 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 23 to 1주차 (3/23~3/27) 25
| BE | 프로젝트 초기 설정 | FastAPI + Docker Compose 구성 | BE팀 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 23 to 1주차 (3/23~3/27) 25
| BE | DB 스키마 설계 | PostgreSQL 테이블 정의 | BE팀 | 완료 | bar: 1주차 (3/23~3/27) 24 to 1주차 (3/23~3/27) 26
기능A | BE | 공격 패턴 DB 구축 | 6,200+ 프롬프트 정제·적재 | BE팀 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 30 to 2주차 (3/30~4/3) 3
| BE | Phase 1 — DB 스캔 | 비동기 공격 실행 + 규칙 판정 | BE팀 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 1 to 3주차 (4/6~4/10) 8
| BE | Phase 2 — Red Agent | LLM 공격 변형 (Self-Play) | BE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 6 to 3주차 (4/6~4/10) 10
| BE | Phase 3 — Blue Agent | 방어 코드 자동 생성 (3종) | BE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 8 to 4주차 (4/13~4/17) 14
| BE | Phase 4 — Proxy 검증 | 차단율·오탐률 측정 | BE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 13 to 4주차 (4/13~4/17) 16
| BE | Judge 판정 엔진 | 3-Layer Judge 구현 | BE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 6 to 3주차 (4/6~4/10) 10
| BE | ChromaDB RAG 연동 | 유사 공격 패턴 벡터 검색 | BE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 7 to 3주차 (4/6~4/10) 10
| BE | FRR 추적 모듈 | 오탐률 측정 로직 | BE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 15 to 4주차 (4/13~4/17) 17
| BE | MITRE ATT&CK 매핑 | LLM01~07 기법 ID 연동 | BE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 16 to 4주차 (4/13~4/17) 17
| BE | PDF 보고서 생성 | jinja2 + pdfkit 자동 생성 | BE팀 | 완료 | bar: 5주차 (4/20~4/24) 20 to 5주차 (4/20~4/24) 22
| FE | 스캔 설정 UI | /scan 페이지 구현 | FE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 6 to 3주차 (4/6~4/10) 9
| FE | 스캔 진행 UI | 실시간 진행률·터미널 로그 | FE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 8 to 4주차 (4/13~4/17) 14
| FE | 취약점 결과 테이블 | 필터·드로어·MITRE T-ID | FE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 13 to 4주차 (4/13~4/17) 16
| FE | Overview 페이지 | FRR 게이지·MITRE 매핑 테이블 | FE팀 | 완료 | bar: 5주차 (4/20~4/24) 20 to 5주차 (4/20~4/24) 23
| FE | 보고서 다운로드 UI | /report/[id] 페이지 | FE팀 | 완료 | bar: 5주차 (4/20~4/24) 22 to 5주차 (4/20~4/24) 24
기능B | BE | Monitoring Proxy | 직원 AI 사용 로그 기록 | BE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 6 to 3주차 (4/6~4/10) 10
| BE | 정책 규칙 엔진 | keyword/regex/ratelimit 탐지 | BE팀 | 완료 | bar: 3주차 (4/6~4/10) 9 to 4주차 (4/13~4/17) 14
| BE | 위반 감지 로직 | P1 기밀유출 / P2 부적절사용 | BE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 13 to 4주차 (4/13~4/17) 15
| FE | 모니터링 대시보드 | 통계 카드·위반 테이블·드로어 | FE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 13 to 4주차 (4/13~4/17) 17
| FE | 관리자 콘솔 | 정책 생성·직원 관리 UI | FE팀 | 완료 | bar: 4주차 (4/13~4/17) 15 to 5주차 (4/20~4/24) 21
공통 | BE | 인증 API | JWT 로그인·회원가입 | BE팀 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 30 to 2주차 (3/30~4/3) 2
| FE | 로그인·회원가입 UI | /login /signup 페이지 | FE팀 | 완료 | bar: 2주차 (3/30~4/3) 1 to 2주차 (3/30~4/3) 3
| 공통 | 통합 테스트 | 기능 단위 테스트 + API 테스트 | 공통 | 완료 | bar: 5주차 (4/20~4/24) 20 to 6주차 (4/27~5/1) 28
| 공통 | 배포 및 최종 점검 | Docker 배포·데모 시연 준비 | 공통 | 완료 | bar: 6주차 (4/27~5/1) 27 to 6주차 (4/27~5/1) 1

## 범례
역할 | 설명
공통 | 전체 팀 공통 작업
FE | 프론트엔드 (Next.js)
BE | 백엔드 (FastAPI)
상태 | 설명
완료 | 작업 완료
진행중 | 현재 작업 중
작업대기 | 아직 시작 전
검토중 | 리뷰/검토 단계